## 0813
EPIC | TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과(P/F) | 이슈 번호 | 비고 | status | updated(날짜, 내용)
[1] 네비게이션 바 구성 1. 라우터를 통한 페이지 이동 | 1 | 페이지 이동을 수행한 경우 | 네비게이션 상단 바 - 특정 버튼 클릭 (이전화면) | 메인피드 컴포넌트 라우터 이동 | P | N/A
| 2 | 페이지 이동을 수행하지 않은 경우 | 네비게이션 상단 바 - 이전화면 버튼 비활성화 | 버튼이 비활성화되어 클릭되지 않는다. | P | N/A
| 3 |  | 네비게이션 상단 바 - 특정 버튼 클릭 (알림) | 알림 컴포넌트 라우터 이동 | P | N/A
| 4 |  | 네비게이션 하단 바 - 특정 버튼 클릭 (홈) | 피드리스트 컴포넌트 라우터 이동 | P | N/A
| 5 |  | 네비게이션 하단 바 - 특정 버튼 클릭 (검색) | 피드 검색 컴포넌트 라우터 이동 | P | N/A
| 6 |  | 네비게이션 하단 바 - 특정 버튼 클릭 (업로드) | 피드 업로드 컴포넌트 라우터 이동 | P | N/A
| 7 |  | 네비게이션 하단 바 - 특정 버튼 클릭 (컨텐츠) | 컨텐츠 컴포넌트 라우터 이동 | P | N/A
| 8 |  | 네비게이션 하단 바 - 특정 버튼 클릭 (마이페이지) | 마이페이지 컴포넌트 라우터 이동 | P | N/A
[2] 로그인 페이지 1. 이메일 페스워드 입력시 로그인 2. 토큰을 사용한 로그인 유지 기능 3. 소셜 로그인 - 구글, 카카오톡 | 1 | 잘못된 이메일, 비밀번호 입력 | 로그인 버튼 클릭 | 이메일, 비밀번호 오류 반려 메세지 출력 | P | N/A
| 2 | 올바른 이메일, 비밀번호 입력 | 로그인 버튼 클릭 | 로그인 성공 후 피드리스트 페이지 로드 | P | N/A
| 3 | 로그인 성공 시 토큰 값 리턴 | DB에 유저 정보 전달하고 로그인 성공시 토큰 값 반환 | 반환된 토큰 값을 LocalStorage에 저장한다. | P | N/A
| 4 |  | 새로고침 동작 | LocalStrorage에 저장된 토큰을 헤더로 보내어 유저 정보를 반환받고 로그인 상태가 유지된다. | P | N/A
| 5 | 소셜 - 구글 로그인 기능 활성화 | 구글로그인 버튼을 누른다 | 구글로그인 페이지 로드 | P | N/A
| 6 |  | 로그인하고자 하는 계정을 클릭하거나, 아이디와 비밀번호를 입력한다. | 로그인 성공시, 취향선택을 요구하는 alert이 popup되고, "확인" 버튼 클릭시 주류 취향선택 페이지로 이동한다. | P | N/A
| 7 |  | 주류 이미지를 클릭하여 선택한다. | 선택한 이미지 테두리에 컬러가 표시되고, 2가지 선택 완료 후 "가입하기" 버튼 활성화 | F | S03P13B307-17 | 소셜 로그인에서 가져오는 닉네임에 공백이 포함 된 경우 오류 발생 | Not Fixed Yet
| 8 |  | "가입하기" 버튼 클릭 | 회원가입 완료 alert popup, "확인" 버튼 클릭시 피드리스트 페이지로 이동 | P | N/A
| 9 | 소셜 - 카카오 로그인 | 아이디와 비밀번호 입력하여 로그인 시도 | 로그인 성공시 정보제공 동의 페이지로 이동 | P | N/A
| 10 |  | 정보 제공 동의 후 계속하기 버튼 클릭 | 로그인 성공시, 취향선택을 요구하는 alert이 popup되고, "확인" 버튼 클릭시 주류 취향선택 페이지로 이동한다. 이후 7,8번 case 동작 | F | S03P13B307-17 | 소셜 로그인에서 가져오는 닉네임에 공백이 포함 된 경우 오류 발생 | Not Fixed Yet
[3] 회원가입 1. 필수값 모두 입력시 가입 버튼 활성화 2. 이메일 유효성 검사 3. 이메일 중복 검사 4. 닉네입 중복 검사 5. 닉네임/이메일 중복검사 6. 회원가입 완료 후 주류 취향 선택 | 1 |  | 필수 input 중 입력되지 않은 필드가 있다. | 입력되지 않은 필수값 field에 경고메세지 출력 | P | N/A
| 2 |  | 필수 input을 모두 입력 | 회원가입 버튼 활성화 | P | N/A
| 3 | 이메일 input form 생성 | 이메일 유효성 검사 | @ 와 . 이 없을 시 유효성 부적합 메시지 출력 | P | N/A
| 4 | 닉네임/이메일 중복검사 | 이메일 중복 검사 - 이메일을 입력한다. | DB에 이미 존재하는 이메일인지 입력이 변경될 때마다 검사한다. 이미 존재하는 이메일인 경우, 에러메세지 출력 | P | N/A
| 5 |  | 닉네임 중복 검사 - 닉네임을 입력한다. | DB에 이미 존재하는 닉네임인지 입력이 변경될 때마다 검사한다. 이미 존재하는 닉네임인 경우, 에러메세지 출력 | P | N/A
| 6 | 비밀번호, 비밀번호 재입력 input form 생성 | 비밀번호가 재입력 결과와 일치하는지 검사 | 두 비밀번호의 value가 일치하지 않는 경우 에러메세지 출력 | P | N/A
| 7 | 글자 수 제한 | 비밀번호, 비밀번호 재입력, 닉네임 필드에 값을 입력한다. | 각 field에 지정된 글자 수를 초과해서는 입력이 되지 않는다. | P | N/A
| 8 | 약관 등록 | 약관보기 버튼 클릭 | 사이트 이용 약관이 popup되며, 맨 하단의 동의 버튼 클릭시 popup창이 닫히고, 약관동의 체크박스에 체크가 표시된다. | P | N/A
| 9 | 모든 항목이 정상적으로 입력되어 다음 버튼이 활성화 | 다음 버튼 클릭 | 주류 취향 선택 페이지로 이동한다. | P | N/A
| 10 |  | 주류 이미지를 클릭하여 선택한다. | 선택한 이미지 테두리에 컬러가 표시되고, 2가지 선택 완료시 "가입하기" 버튼 활성화 | P | N/A
| 11 | "가입하기" 버튼 활성화 | "가입하기" 버튼 클릭 | 회원가입 완료 alert popup, "확인" 버튼 클릭시 피드리스트 페이지로 이동 | P | N/A
[4] 마이페이지 1. 프로필 정보 노출 2. 프로필 수정 3. 자신의 게시물 보기 4. 스크랩한 게시물 보기 | 1 |  | 네비게이션 하단 바 - 마이페이지 버튼 클릭하여 마이페이지로 이동 | 상단에 프로필 이미지, 닉네임, 이메일, 소개글이 노출된다. | P | N/A
| 2 |  | 프로필 수정 버튼 클릭 | 프로필 수정 페이지로 이동 | P | N/A
| 3 | 로그인된 유저가 업로드한 게시물이 없는 경우 | 업로드한 게시물 탭 클릭 (마이페이지 로드시 default는 업로드한 게시물 탭) | 업로드한 게시물 탭이 빈 페이지로 출력된다. | P | N/A
| 4 | 로그인된 유저가 업로드한 게시물이 있는 경우 | 업로드한 게시물 탭 클릭 (마이페이지 로드시 default는 업로드한 게시물 탭) | 업로드한 게시물 탭에 본인이 업로드한 게시물의 이미지 리스트가 출력된다. | P | N/A
| 5 | 로그인된 유저가 스크랩한 게시물이 없는 경우 | 스크랩한 게시물 탭 클릭 | 탭이 빈 페이지로 출력된다. | P | N/A
| 6 | 로그인된 유저가 스크랩한 게시물이 있는 경우 | 스크랩한 게시물 탭 클릭 | 본인이 스크랩한 게시물의 이미지 리스트가 출력된다. | P | N/A
| 7 | 게시물이 있는 경우 | 게시물 이미지 클릭 | 게시물 상세페이지로 이동 | P | N/A
[5] 프로필 설정 1.비밀번호 변경 2. 로그아웃 3. 프로필 이미지 변경 4. 닉네임 변경 5. 프로필 소개글 변경 6. 회원탈퇴 | 1 | 프로필 수정 페이지에서 비밀번호 변경 버튼 클릭 | 현재 비밀번호와 비밀번호 및 비밀번호 확인 입력 | 현재 비밀번호가 일치하고 비밀번호 유효성 검사와 확인 동일 시 변경 | F | S03P13B307-89 | 라우터 오류로 테스트 실패 | Fixed - 08142020
| 2 |  | 로그아웃 버튼 클릭 | LocalStorage의 토큰 제거 및 login 페이지로 이동 | P | N/A
| 3-1 |  | 프로필 이미지 필드 클릭 | 이미지 선택 툴 팝업 | P | N/A
| 3-2 |  | 이미지 선택 | popup closed, 선택한 이미지가 로드되며 이미지 크롭 라이브러리 작동 | P | N/A
| 3-3 |  | 이미지 크롭 후 SAVE AVATAR 버튼 클릭 | 프로필 수정 페이지에 변경된 이미지가 적용되어 보여진다. | F | S03P13B307-11 | 이미지 용량이 너무 클때 실패 | Not Fixed Yet
| 4-1 | 닉네임 필드에 기존 닉네임이 표시되어 있다. | 닉네임 수정 | 닉네임 필드에 변화가 감지되면, 수정 버튼이 활성화된다. | P | N/A
| 4-2 | 회원정보수정 버튼 활성화 | 회원정보수정 버튼 클릭 | 회원정보수정 버튼이 hidden 처리되며, 수정된 닉네임이 반영되어 보인다. | P | N/A
| 5-1 | 기존에 프로필 소개 글이 없는 경우 해당 필드가 비어져 있다. | 프로필 소개 글 입력 | 소개 글 필드에 변화가 감지되면, 수정 버튼이 활성화된다. | P | N/A
| 5-2 | 기존에 프로필 소개글이 있는 경우 해당 필드에 기존 소개글이 노출된다. | 프로필 소개 글 입력 | 소개 글 필드에 변화가 감지되면, 수정 버튼이 활성화된다. | P | N/A
| 5-3 | 회원정보수정 버튼 활성화 | 회원정보수정 버튼 클릭 | 회원정보수정 버튼이 hidden 처리되며, 수정된 소개글이 반영되어 보인다. | P | N/A
| 6 | 비밀번호 변경 버튼을 클릭하여 비밀번호 변경 페이지로 이동한 상태 | 회원탈퇴 버튼 클릭 | 로그아웃이 되면서 DB에 저장 되어있는 유저 정보를 삭제 | F | S03P13B307-89 | 라우터 오류로 테스트 실패 | Fixed - 08142020
[6] 메인피드 | 1 | DB에 본인 이외의 유저가 업로드한 게시물이 존재한다. | 피드리스트 페이지로 이동한다. | 피드 리스트가 그리드 형태로 출력된다. 이미지와 함께 스크랩 아이콘과 스크랩 횟수가 노출됨 | P | N/A
| 2-1 | 스크랩하지 않은 게시물의 경우 스크랩 아이콘이 흑백으로 출력됨 | 스크랩 아이콘 클릭 | 아이콘이 컬러로 변경되며, 스크랩 횟수 count+1 | F | S03P13B307-93 | 실시간 아이콘 변경 실패 | Fixing
| 2-2 |  |  | 마이페이지 - 스크랩한 게시물 목록에 해당 게시물이 추가됨 | P | N/A
| 3-1 | 스크랩했던 게시물의 경우 스크랩 아이콘이 컬러로 출력됨 | 스크랩 아이콘 클릭 | 아이콘이 흑백으로 변경되며, 스크랩 횟수 count-1 | F | S03P13B307-93 | 실시간 아이콘 변경 실패 | Fixing
| 3-2 |  |  | 마이페이지 - 스크랩한 게시물 목록에 해당 게시물이 삭제됨 | P | N/A
| 4 | 무한스크롤 구현 | 스크롤이 최하단에 도달 | 새로운 데이터 요청하여 새로운 피드들이 로드된다. | P | N/A
| 5 |  | 피드 이미지 클릭 | 해당 게시물 상세페이지로 이동 | P | N/A
[7] 피드 상세 | 1 |  | 피드 상세페이지로 이동 | 해당 게시물을 업로드한 유저의 프로필 이미지, 닉네임, 피드이미지, 본문, 해시태그 출력 | P | N/A
| 2-1 | 댓글이 있는 경우 | default : 댓글 접기 상태 | 대표 댓글 1개가 출력된다. 유저 프로필 이미지, 닉네임, 댓글 내용 출력 | P | N/A
| 2-2 | 본인이 작성한 댓글이 있는 경우 | default : 댓글 접기 상태 | 대표 댓글 - 본인의 가장 최근에 작성한 댓글 | F | S03P13B307-30 | 제일 오래된 댓글 출력 | Fixing
| 2-3 | 본인이 작성한 댓글이 없는 경우 | default : 댓글 접기 상태 | 대표 댓글 - 해당 게시물에 가장 최근에 작성된 댓글 | P | N/A
| 3 | 댓글이 있는 경우 | 댓글 전체 보기 버튼 클릭 | 전체 댓글이 출력되며, 댓글 접기로 버튼이 변경된다. | P | N/A
| 4-1 | 댓글 전체보기 모드 | 댓글을 클릭한다 | 본인의 댓글이 아니라면, 댓글달기 버튼이 표시됨. | P | N/A
| 4-2 |  |  | 본인의 댓글이라면, 댓글달기 버튼과 삭제 버튼이 함께 표시됨. | P | N/A
| 4-3 |  | 내가 단 댓글의 삭제 버튼 클릭 | 댓글이 삭제된다 | F | S03P13B307-31 | 대표 댓글이 갱신안됨 | Fixing
| 5-1 | 댓글 전체보기 모드 - 댓글 클릭한 상태 | 댓글달기 버튼 클릭 | 댓글 input field에 클릭한 댓글의 유저 닉네임이 입력되며, 대댓글 달기 모드로 변경된다. | P | N/A
| 5-2 |  | input field에 대댓글 내용 입력 후 엔터 | 클릭했던 댓글에 내가 작성한 대댓글이 등록되며, 삭제 버튼이 노출된다. | P | N/A
| 5-3 |  | 내가 단 대댓글의 삭제 버튼 클릭 | 대댓글이 삭제된다. | P | N/A
| 5-4 | 댓글을 클릭한 후 댓글달기 버튼 클릭하여 댓글 input field에 닉네임이 노출된 상태. | 댓글 input field를 clear한다 | 일반 댓글달기 모드로 변경된다. | P | N/A
| 6 | 댓글 input field가 비어 있는 상태 | input field에 내용을 작성한 후 엔터 | 댓글이 등록된다. | P | N/A
| 7 | 본인이 작성한 게시물의 경우 | 닉네임이 표시되는 위치(우측 상단)에 있는 햄버거 버튼을 클릭한다. | 수정, 삭제 버튼이 있는 메뉴가 열린다. 다른 필드를 클릭하면 메뉴가 닫힌다. | P | N/A
| 8-1 | 본인이 작성한 게시물의 경우 | 햄버거 버튼 - 수정 클릭 | 게시글 수정 모드로 전환된다. 본문, 해시태그 수정 가능, 하단에 뒤로가기와 업로드 버튼 노출 | P | N/A
| 8-2 | 게시글 수정 모드 | BACK 버튼 클릭 | 게시글 보기 모드로 변경된다. | P | N/A
| 8-2 | 게시글 수정 모드 | 본문과 해시태그를 수정한 후 업로드 버튼 클릭 | 게시글 보기 모드로 변경되며, 변경된 내용이 반영된 게시글 상세 페이지가 출력된다. | P | N/A
[8] 피드 업로드 | 1 |  | 피드 업로드 페이지로 이동 | 이미지 업로드, 태그, 본문 input field 표시 | P | N/A
| 2 | 이미지가 선택 안 되있는 경우 | 이미지 업로드 필드 클릭 | 이미지 선택 툴 생성 | P | N/A
| 3 |  | 이미지 선택 후 확인버튼 클릭 | 이미지 선택 툴 close, 선택된 이미지가 출력되며 이미지 크롭 라이브러리 동작 | p | N/A
| 4-1 | 이미지가 선택되어 있는 경우 | 파일명 우측의 x버튼 클릭 | 선택된 이미지가 clear된다. | P | N/A
| 4-2 |  | 다른 파일로 새로 업로드 | 새로 업로드 된 이미지로 변경 | P | N/A
| 5-1 | 이미 존재하는 태그 입력 | 태그 필드 클릭 | 기존에 존재하는 태그 리스트가 출력된다. | P | N/A
| 5-2 |  | 태그 리스트에 있는 항목 클릭 | 태그 필드에 클릭된 항목이 추가된다. | P | N/A
| 5-3 |  | 태그 필드에 텍스트를 입력하고 엔터 | 태그 필드에 비슷한 단어가 표시된다. | P | N/A
| 5-4 |  | 태그 필드의 화살표 아이콘 혹은 다른 위치를 클릭 | 태그 리스트 close | P | N/A
| 6 | 새로운 태그 입력 | 태그 필드에 텍스트를 입력하고 엔터 | 새로운 태그가 추가된다 | P | N/A
| 7 |  | 이미지, 태그, 본문이 모두 입력된 상태 | UPLOAD 버튼이 노출된다. | P | N/A
| 8 |  | UPLOAD버튼 클릭 | 피드리스트로 이동 | F | S03P13B307-56 | 용량이 큰 사진은 업로드 실패 | Fixing
| 9 | UPLOAD버튼 클릭 후 | 마이페이지로 이동 | 업로드한 게시물 탭의 게시물 리스트에 새로 업로드한 게시물이 왼쪽 상단에 노출된다. | P | N/A
[9] 컨텐츠 | 1 |  | 컨텐츠 페이지로 이동 | 컨텐츠 게시판 종류가 카드 형식으로 표시된다. | P | N/A
| 2-1 |  | 화상 채팅 버튼 클릭 | 화상 채팅 게시판으로 이동 | F | 미구현 | 미구현 | Not Fixed Yet
| 2-2 |  | VS 버튼 클릭 | VS 게시판으로 이동 | F | 미구현 | 미구현 | Not Fixed Yet
| 2-3 |  | 칵테일 버튼 클릭 | 칵테일 게시판으로 이동 | P | N/A |  | Not Fixed Yet
[10] 컨텐츠 - 화상채팅 | 1 | 컨텐츠 페이지에 있는 상태 | 화상채팅 클릭 | 화상채팅 페이지로 이동 | F | 미구현 | 미구현 | Not Fixed Yet
[11] 컨텐츠 - VS | 1 | 컨텐츠 페이지에 있는 상태 | VS 클릭 | VS 페이지로 이동 | F | 미구현 | 미구현 | Not Fixed Yet
[12] 컨텐츠 - 칵테일 서버에는 미반영 상태 | 1 | 컨텐츠 페이지에 있는 상태 | 칵테일 클릭 | 칵테일 취향 설문 페이지로 이동 | P | N/A
| 2 | 칵테일 취향 설문 페이지에 있는 상태 |  | 설문지 보여주기 | P | N/A
| 3 | 설문지 보여준 상태 | 라디오 버튼 선택 | 다음 버튼 출력 | P | N/A
| 4 | 다음 버튼 출력 | 다음 버튼 클릭 | 다음 설문으로 이동 | P | N/A
| 5 | 마지막 설문지 페이지 상태 | 라디오 버튼 선택 | 설문 종료 버튼 출력 | P | N/A
| 6 | 설문종료 버튼 출력 | 설문종료 버튼 클릭 | 설문 결과 출력 및 다시검사&전체 레시피 보기 버튼 출력 | P | N/A
| 8-1 | 다시검사 버튼 출력 | 다시 검사 버튼 클릭 | 다시 검사 시작 | P | N/A
| 8-2 | 레시피보기 버튼 출력 | 레시피 보기 버튼 클릭 | 레시피 리스트 출력 | P | N/A
[13] 알림 | 1-1 |  | 알림이 없는 경우 | 네비게이션 상단의 알림 아이콘 뱃지에 "0" 표시 | P | N/A
| 1-2 |  | 알림이 있는 경우 | 네비게이션 상단의 알림 아이콘 뱃지에 새로운 알림 개수 표시 | P | N/A
| 2-1 | 알림이 없는 경우 | 네비게이션 상단의 알림 아이콘 클릭 - 알림 페이지로 이동 | 알림이 없음을 명시하는 메세지 출력 | F | S03P13B307-97 | 현재 알림이 없을 때 아무 메세지도 띄우지 않음 | Not Fixed Yet
| 2-2 | 알림이 있는 경우 | 네비게이션 상단의 알림 아이콘 클릭 - 알림 페이지로 이동 | 유저에게 할당된 알림 리스트 출력 1) 스크랩 - 피드이미지, 스크랩을 한 유저의 닉네임, 스크랩이 되었다는 메세지 2) 댓글 - 피드이미지, 댓글 단 유저의 닉네임, 댓글이 달렸다는 메세지, 댓글 내용 | P | N/A
[14] 검색 | 1 |  | 네비게이션 하단의 검색 아이콘 클릭 | 검색 페이지 로드. input field 와 검색 키워드(해시태그) 제한 개수 표시 | P | N/A
|  |  | input field가 비어있는 상태 | 검색 버튼 비노출 | P
| 2 |  | input field 클릭 | 기존에 존재하는 태그 리스트가 출력된다. | P | N/A
| 3 | 태그 리스트 opened | 태그 리스트에서 아이템을 클릭한다 | input field에 클릭한 아이템이 노출되며, x 버튼이 존재한다. | P | N/A
|  | 태그 리스트 opened | input field에 텍스트를 입력한다. | 텍스트의 변화를 감지하여 해당 문자를 포함하는 태그만 보여주도록 리스트 필터링 동작, 엔터로 선택 가능 | P | N/A
|  |  | input field에 이미 선택되어 있는 태그 내용을 입력한다. | 태그 리스트가 출력되지 않으며, input field에도 값이 추가되지 않는다. | P | N/A
|  |  | 태그 리스트에 없는 아이템 입력 | input field에 해당 값이 추가되지 않는다. 태그 리스트에 존재하는 아이템만이 입력 가능하다. | P | N/A
|  |  | input field에 아이템 추가 | 검색 버튼 노출 & 활성화 | P | N/A
|  | input field에 아이템이 있는 상태 | x 버튼 클릭 | input field에서 해당 아이템이 삭제된다. | P | N/A
|  | 태그 제한 개수(3개)를 모두 입력 한 경우 | 새로운 아이템 추가 시도 | input field에 아이템이 추가되지 않는다. | P | N/A
|  | input field에 아이템이 있는 상태 | 검색 버튼 클릭 | OR 연산으로 검색한 태그가 포함된 게시물을 모두 보여준다. | P | N/A
|  |  | 게시물 이미지 클릭 | 게시물 상세페이지로 이동 | P | N/A
[15] 배포 1. 데이터베이스 배포 2. backend 배포 3. frontend 배포 4. ssl 적용 | 1 |  | 관리자 권한의 유저 로그인 | 구축된 데이터 베이스 확인 | P | N/A
| 2 | 데이터베이스 배포 완료 | 스웨거 확인 | 관련된 요청 보낼시 확인 가능 | P | N/A
| 3 | 백엔드 배포 완료 | 프론트 요청시 백엔드 연동 확인 | 페이지에서 데이터 송수신이 되는지 확인 가능 | P | N/A
| 4 | frontend, backend 배포 완료 | https 접속 요청 | 원할한 https 접속 | P | N/A